## Slide 1
Die Selbstbewertung – Ablauf im Betrieb

## Slide 2
Grober Ablauf im Unternehmen
1. Termin
2. Termin
Bilden Sie ein Team (wer soll beteiligt werden?)
Treffen des Projektleiters mit dem Team (intern, ohne Berater) Ziel: Einführung in die Durchführung der Bestandsaufnahme
Jedes Teammitglied führt die Status-quo-Bewertung individuell durch
Halbtägiger Workshop (unter Moderation des Beraters)
  Analyse „Wo stehen wir aktuell?“
  Feststellung der konsensualen Bewertungen
  Diskussionsbedarf? Weitere Informationen?
Halbtägiger Workshop (unter Moderation des Beraters)
  Maßnahmen für weitere Verbesserungen entwickeln
  Klärung der offenen Bewertungen
  Identifikation der Stärken und Verbesserungspotenziale
  Maßnahmenplan und weitere Vorgehensweise
Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen
anschließend: Erfahrungsaustausch zu den Ergebnissen, Erfahrungen und ggf. bereits durchgeführten Maßnahmen
3. Termin

## Slide 3: Teambildung und Vorbereitung
Bilden Sie ein Projektteam, mit dem Sie die Bestandsaufnahme/ Selbstbewertung durchführen. Dieses Team kann aus einem kleinen Kreis von Führungskräften (Inhaber, Meister) oder einem existierenden Gremium bestehen. Einzelne MitarbeiterInnen können/sollten in das Team integriert oder bei Bedarf hinzugezogen werden.
Es sollten zwischen drei und ca. acht Personen teilnehmen.
Informieren Sie die Geschäftsführer und die betroffenen MitarbeiterInnen von Ihrem Vorhaben.

## Slide 4: Anwendung der Bestandsaufnahme/Selbstbewertung: »Kick off« (1. Termin)
Internes „Kick-off-Meeting“ des Teams (ca. 1 - 1,5 h)
  Einführung in die Bestandsaufnahme / Selbstbewertung und die Bewertungsmethodik durch den Projektleiter des Unternehmens
  Klärung offener Fragen
  Verteilung der Materialien zur Status-quo-Bewertung an die TeilnehmerInnen
  ggf. Feedback und Ausblick auf den Bewertungs-Workshop (2. Termin)
anschließend: Ausfüllen der Bewertungsbögen durch die TeilnehmerInnen
ca. 1 Woche vor dem 2. Termin: Rücksenden der ausgefüllten Bewertungsbögen

## Slide 5: Anwendung der Bestandsaufnahme/Selbstbewertung: Bewertungs-Workshop (2. Termin)
Halbtägiger, moderierter Workshop
  Festlegen der konsensualen Bewertungen (in der Regel diejenigen, die weniger als 2 bis 3 »Noten« Abweichung enthalten) und Definition des Mittelwerts. Basis: individuelle Status-quo-Bewertungen durch die Teammitglieder
  Diskussion der nicht-konsensualen Bewertungen und Findung einer gemeinsamen Bewertung
  Ermittelung der Durchschnittswerte
  Markieren (falls erforderlich) derjenigen Aussagen/Bewertungen, zu denen noch weitere Informationen benötigt werden
  Erstellung der Visualisierung
  Feedback und Ausblick auf Potenzial- und Maßnahmen-Workshop (3. Termin)

## Slide 6: Anwendung der Bestandsaufnahme/Selbstbewertung: Potenzial- und Maßnahmen-Workshop (3. Termin)
Halbtägiger, moderierter Workshop
  ggf. Schließung von Daten- und Bewertungslücken
  Einführung in die Potenzial- und Maßnahmenfindungsmethodik
  gemeinsame Erhebung der Stärken und Verbesserungspotenziale aus der Status-quo-Bewertung
  Priorisierung der Verbesserungspotenziale
  Transformation der Verbesserungspotenziale in Maßnahmen
  Aufstellen eines Maßnahmenplanes
  Feedback und Ausblick auf den Reflexions-WS/Erfahrungsaustausch

## Slide 7
Modellversuch »Entwicklung und Erprobung eines Weiterbildungskonzeptes zu nachhaltigem Wirtschaften als Zukunftschance für das Handwerk«.
Gefördert durch das Bundesinstitut für Berufsbildung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Modellversuchsschwerpunkt »Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung«.
Laufzeit: 01.09.2004-31.08.2007
Ansprechpartner
Westdeutscher Handwerkskammertag e.V. Ingo Rauhut 0211/3007-722 ingo.rauhut@handwerk-nrw.de
www.handwerk-nrw.de
Ansprechpartner
Klaus Novy Institut e.V. Dr. Herbert Klemisch 0221/931207-15 herbert.klemisch@kni.de
www.kni.de
Ansprechpartner
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Holger Rohn / Thomas Lemken 0202/2492-245 /-179 holger.rohn@wupperinst.org
www.wupperinst.org
www.bibb.de/nachhaltigkeit
www.handwerk-agenda21plus.de