Útmutató a trénerek számára

FELADAT

Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy a probléma- és célfa módszertan használatával csoportosan elemezzünk egy bizonyos területet vagy szektort. 1. RÉSZ: PROBLÉMAFA 1. LÉPÉS Határozzák meg a központi problémát / negatív helyzetet. Beszéljék meg, hogy mi lesz a témája az elemzésnek. A központi probléma egy negatív helyzetet ad, aminek vannak okai és hatásai. A stratégiai programozásnál a negatív helyzet általában a konkrét projektek szintje felett helyezkedik el. Javasolt problémák: - Romló környezeti állapot a térségben - Kézműves vállalkozások versenyhelyzetének romlása 2. LÉPÉS Vessék fel ötleteiket az ide tartozó okok, problémák és hatások tekintetében. Dolgozzanak kisebb csoportokban és írjanak minden felvetést (okot, hatást, problémát) egy öntapadós kártyára (egy kártyára csak egyet). 3. LÉPÉS Ellenőrizzék, hogy a negatív helyzettel kapcsolatos magyarázatok érthetőek-e. Beszéljék meg a kártyákat és vizsgálják meg, hogy - mindenki ugyan azt érti-e az adott felvetésen; - vannak-e azonos jelentésű, csak éppen másként megfogalmazott leírások; - a felvetések valós problémákat tükröznek-e; - a felvetések nem tartalmaznak-e átfogó koncepciókat. 4. LÉPÉS Határozzák meg az ok-okozat(hatás) viszonyokat Próbáljanak meg logikus elrendezést találni az okok és hatások viszonylatában (okok alul). Rendezzék el a kártyákat egy nagy papíron és a viszonyoknak megfelelően húzzanak nyilakat közöttük. Eképpen állítsanak fel egy problémafát. Kezdjék a központi problémával / negatív helyzettel. 5. LÉPÉS Ellenőrizzék, hogy az eredmény teljeskörű-e A munka befejeztével tegyék fel a papírt a falra és beszéljék meg az eredményt. A csoport közösen tárgyalja meg az okok és hatások elrendezésének logikáját. Gondolják át alaposan, hogy minden témát érintettek-e. Ha szükségesnek látják, egészítsék ki a problémafát, vagy rendezzenek át viszonylatokat. 2. RÉSZ: CÉLFA 6. LÉPÉS Helyettesítsék be a problémákat pozitív, elért helyzetekkel (célokkal). Menjenek végig a kártyákon és formálják a negatív helyzetet pozitív helyzetté. A célokat írják zöld kártyákra. 7. LÉPÉS Hasonlítsák össze a problémákat és a célokat. Beszéljék meg az eredményeket és együtt becsüljék meg, hogy a negatív helyzetet a megfelelő módon sikerült-e pozitív helyzetté alakítani. 8. LÉPÉS Az ok-okozat összefüggések vizsgálata .Az ok-hatás viszonylatok eszközök-hatások viszonnyá változnak. Húzzák meg itt is a megfelelő nyilakat és vizsgálják meg, hogy a struktúra valóban helytálló-e. Ez egyben a problémafa újbóli ellenőrzését is jelenti. Ha a problémafa megfelelően lett felállítva, akkor az rendszerint könnyedén célfává alakítható. Szükség szerint adjanak a célfához további kártyákat, vagy rendezzék át a struktúra egyes részeit. 3. RÉSZ: RENDSZEREZÉS ÉS HATÁSTERÜLET 9. LÉPÉS Nézzék meg a célfát és azonosítsák az egymással kapcsolatban álló célok csoportjait (klasztereket, ágakat). Adjanak nevet minden csoportnak. 10. LÉPÉS Határozzák meg egy program hatáskörét.

ÖTLETEK ÉS INSTRUKCIÓK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ

A probléma bemutatásához: Jelezzük a résztvevőknek, hogy (i) egy kártyára egy problémát írjanak, (ii) olvashatóan, minél nagyobb betűkkel írjanak, (iii) kerüljék a körülményes megfogalmazást, (iv) maximum 3 sort írjanak, (v) valós problémákat gyűjtsenek össze. Ne fogadjunk el a „hiánya” jellegű problémamegfogalmazásokat. Az ilyen megfogalmazás eleve a megoldást sugallja. Ez számos okból kifolyólag lehet hamis (például túl kicsi termelés, szakértelem hiánya stb.). Ezért próbáljuk meg az ilyet másképpen megfogalmazni, arra kérdezni, hogy mi a probléma, amit ez a megoldás megoldana. A problémaleírás az „itt és most”-ra koncentráljon. Tegyenek különbséget általános elvek és a való élet között. Mindig jó rávezető kérdés: „Ez a mi térségünkben/szektorunkban is probléma?”

FELTÉTELEK

- Résztvevők száma: Csoportlétszám min. 4 és max. 10 fő. - Szükséges idő: Problémafa készítés - csoportmunka (1. rész) 1 óra Célfa készítés - csoportmunka (2. rész) 45 perc Csoportosítás/hatáskör csoportmunka 30 perc Visszajelzések (minden lépéshez) 30 perc - Szükséges anyagok: tábla, csomagolópapír és prezentációs eszköztár, öntapadós kártyák

Forrás: „Hogyan tervezhetőek életképes vidékfejlesztési projektek?”

Gyakorlati kézikönyv - DLG, Hollandia . VÁTI Kht Országos Vidékfejlesztési Iroda, Budapest

2002. alapján