Útmutató a trénerek számára

FELADAT

Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy elkészítsük egy projekt logikai keretmátrixának első oszlopát a célfából kiindulva, amely a tevékenységeket, várt eredményeket, a projekt célját és az átfogó célokat tartalmazza. 1. LÉPÉS Készítsen el egy üres logikai keretmátrixot egy nagy papírlapra. 2. LÉPÉS A CÉLFA áttekintésével alakítsa ki az átfogó célt. 3. LÉPÉS Vitassa meg a PROJEKT CÉLJÁT. Ha a célfában szereplő projekt célja nem fejezi ki teljes mértékben a projekt valódi célját, alakítsa át. 4. LÉPÉS Határozza meg az elérendő eredményeket 5. LÉPÉS Fogalmazzon meg tevékenységeket Vizsgálja meg az összes célt a CÉLFA csoportjaiban. Ezeket lehet átalakítani tevékenységekké. El tud-e képzelni további tevékenységeket, amelyek az EREDMÉNYEK eléréséhez szükségesek? Törekeden a teljességre. Adjon a tevékenységeknek számokat, amelyek utalnak a velük összefüggő EREDMÉNYEK-re. A 2. számú eredményhez például a 2.1, 2.2 és a 2.3 tevékenység tartozik. Töltse ki a logikai keretmátrix bal szélén üresen álló helyet.

ÖTLETEK ÉS INSTRUKCIÓK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ

A logikai keretmátrix az elemzés során elvégzett korábbi munkákra épít (problémafa, célfa és csoportosítás). Amennyiben előzetesen nem készült ilyen, a tréner feladata, hogy esettanulmány segítségével bemutasson egyet és erre alapozva készüljön a logikai keretmátrix. Egy projektnek általában egy célja van, és egytől háromig terjed az EREDMÉNYEInek száma.

FELTÉTELEK

- Résztvevők száma: Csoportlétszám min. 4 és max. 10 fő. - Szükséges idő: 60 perc Szükséges anyagok: - csomagolópapír és prezentációs eszköztár

Forrás: „Hogyan tervezhetőek életképes vidékfejlesztési projektek?”

Gyakorlati kézikönyv - DLG, Hollandia . VÁTI Kht Országos Vidékfejlesztési Iroda, Budapest

2002. alapján