Útmutató a trénerek számára

FELADAT

Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy elkészítsük egy projekt logikai keretmátrixát. Az előző gyakorlat során meghatároztuk az átfogó projektcélokat, a projekt konkrét célját, a projekt eredményeit és tevékenységeit (a logikai keretmátrix bal oszlopa). Ez a gyakorlat az indikátorok, a monitoring forrásai és a projekthez kapcsolódó feltételezések meghatározására irányul. Válasszanak egy projektet, amin ezt a gyakorlatot elvégezhetik. Válasszák azt a projektet, amit az előző gyakorlatban is használtak. Rajzoljanak egy logikai keretmátrix sablont a bemutatólapra. 1. LÉPÉS Indikátorok: - Keressenek indikátorokat a projekteredmények (kivitelezés), a projektcélok (felhasználás) és az átfogó célok szintjén. - Írják be az indikátorokat a bemutató papíron lévő logikai keretmátrix megfelelő oszlopába. 2. LÉPÉS A monitoring forrásai: - Sorolják fel a monitoring forrásait a projekteredmények (kivitelezés), a projektcélok (felhasználás) és az átfogó célok szintjén. 3. LÉPÉS Feltételezések: - Azonosítsanak feltétélezéseket a projektcélok, a projekteredmények és a projekttevékenységek szintjén. - Azonosítsanak előfeltételeket. - Becsüljék meg a feltételezések fontosságát: majdnem biztosan teljesül, valószínűleg teljesül, valószínűleg nem teljesül - Tudunk-e tenni valamit a valószínűleg nem teljesülő feltételezésekkel kapcsolatban? Ha igen, vegyük bele a projektbe. Ha nem: a projekt nem kivitelezhető (gyilkos feltételezés). Tipp: Használjuk a probléma- és célfát arra, hogy megtaláljuk azokat a projekten kívül eső témákat, amik valójában az adott projekt feltételezései (vagy előfeltételei). A logikai keretmátrix eredményeit írják bemutatópapírra. Jelöljenek ki valakit a csapatból, aki 5-10 percben előadja a csoport eredményeit.

ÖTLETEK ÉS INSTRUKCIÓK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ

A logikai keretmátrix az elemzés során elvégzett korábbi munkákra épít (problémafa, célfa és csoportosítás). Amennyiben előzetesen nem készült ilyen, a tréner feladata, hogy esettanulmány segítségével bemutasson egyet és erre alapozva készüljön a logikai keretmátrix.

FELTÉTELEK

- Résztvevők száma: Csoportlétszám 4-6 fő. - Szükséges idő: 90 perc Szükséges anyagok: - csomagolópapír és prezentációs eszköztár

Forrás: „Hogyan tervezhetőek életképes vidékfejlesztési projektek?”

Gyakorlati kézikönyv - DLG, Hollandia . VÁTI Kht Országos Vidékfejlesztési Iroda, Budapest

2002. alapján