Útmutató a trénerek számára

FELADAT

Egy projekt zökkenőmentes megvalósítása érdekében már a munka legelején érdemes tisztázni, hogy melyik csapattag mit tesz, miért tartozik felelősséggel. Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy megismertessük a résztvevőkkel a felelősség mátrix felépítését. Személyek. Tevékenységek. A táblázat felső sorában találhatók a projektcsapat tagjai. Az első oszlopba pedig azok a feladatok, melyeket a projekt során el kell végezni. Az egyszerűbb átláthatóság kedvéért különböző kis szimbólumokkal jelölhetjük a feladat irányításáért, koordinálásáért, előkészítéséért, végrehajtásáért felelős személyeket, valamint azt, hogy kivel kell konzultálni, valamint kihez lehet tájékoztatásért fordulni az egyes feladatok esetében. A résztvevők feladata, hogy a korábban kidolgozott vagy egy elképzelt projektre kitöltik a táblázatot.

ÖTLETEK ÉS INSTRUKCIÓK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ

A felelősség mátrix az elemzés során elvégzett korábbi munkákra épít. Amennyiben előzetesen nem készült ilyen, a tréner feladata, hogy esettanulmány segítségével bemutasson egyet és erre alapozva készüljön a felelősség mátrix. .

FELTÉTELEK

- Résztvevők száma: Csoportlétszám min. 4 és max. 10 fő. - Szükséges idő: 25 perc - Szükséges anyagok: - csomagolópapír és prezentációs eszköztár