Krok 1Prvý rozhovor medzi konzultantom a spoločnosťou, zamestnanci sú informovaní, 1 prvé stretnutie, prípadne 1 stretnutie pre informáciu

Krok 2Budovanie projektového tímu

1 stretnutie, časový rozsah: 1 až 2 hodiny

Krok 3Uvedenie do metódy pre projektový tím

1 stretnutie, časový rozsah: 1 hodinu

Krok 4Kompletovanie, zber a  dodanie vyplnených hodnotiacich hárkov

1 stretnutie, časový rozsah: 1 až 2 hodiny

Krok 5Prvý hodnotiaci seminár

1 stretnutie, časový rozsah: 4 hodiny

Krok 6Hladanie informácii pre otvorené hodnoteie

Typ a rozsah predpokladaných informácií-záavisí od situácie

Krok 7Druhy hodnotiaci seminár s plánovaním opatrení

1 stretnutie, časový rozsah: 4 hodiny

Na tomto obrázku vidíte základný postup seba hodnotenie malých podnikov. Individuálne podmienky vo vašej firme vyžadujú určité úpravy.

Prosím, naplánujte realizáciu seba -hodnotenia vašej spoločnosti spolu s obrázkom. Poznačte si na samostatnom hárku papiera nasledujúcich bodov pre každý krok:

- Ako sa vám stanovujete,

- Kto bude vykonávať, ktorú úloha,

- Koho sa vám pozdáva pre zapojenie

- Kam vidíte

Prezentujte svoje výsledky v pléne:

Čo spracovali ostatní?

Kde ste mali problémy? - Kde to bolo veľmi ľahké?

POKYNY PRE TRÉNERA

ÚLOHY

Účastníci vypracujú spolu príklad toho, čomu venovať pozornosť, keď sa realizuje "interne hodnotenie remesiel" a potom rozprávajú o svojich výsledkoch a skúsenosti s ostatnými

PODNETY A INŠTRUKCIE NA REALIZÁCIU

Poradcovia môžu využiť svoje skúsenosti v spoločnostiach pre orientáciu pri plnení tejto úlohy. Táto metóda môže byť vykonávaná ako individuálne alebo skupinové práce.

OKRAJOVÉ PODMIENKY

Počet účastníkov: nestanovené Pohrebný čas (pribl.): 45 min. Materiál: moderačný materiál, pracovné hárky, prezentačná panel

Zdroj:

Lemken, Thomas; Rohn, Holger v spolupráci s Tobias Engelmann: Module B2 Self-Check Crafts. Westdeutscher Handwerkskammertag (Ed.): Sustainable Management in crafts enterprises. A manual for the implementation of a qualification and consulting concept made for consultants and teachers in the crafts sector. Results from a pilot project, Düsseldorf (Nachhaltiges Wirtschaften in Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungskonzeptes für Betriebsberater/-innen und Dozenten/-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Modellversuch, Düsseldorf).

Preklad: Ján Václav, Ľubica Žovincová, Trenčianska regionálna komora SOPK

www.eurocrafts21.eu